Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/04/21/ZO

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac i będzie realizowany w poniższych etapach:

- Etap wstępny – 30 dni od daty podpisania umowy

Celem etapu jest wybór referencyjnego zestawu czujników do nieinwazyjnych pomiarów danych biomedycznych, które umożliwią oszacowanie poziomu stresu i koncentracji człowieka. Dane biomedyczne rozumiane są jako dane uzyskiwane z czujników, takich jak elektroencefalograf (EEG), elektrokardiograf (EKG), sensor odpowiedzi skórno-galwanicznej (GSR), sensory do pomiaru ruchu gałek ocznych (eye tracker), itp. Wybrany zestaw referencyjny powinien składać się z co najmniej 4 sensorów w tym: EEG, EKG, GSR oraz eye tracker. Dodatkowo system referencyjny będzie mógł zostać rozszerzony o inne czujniki, takie jak pulsoksymetr, czujnik objętości krwi, sensory do pomiaru ruchu gałek ocznych, sensory do nieinwazyjnego pomiaru lub szacowania ciśnienia krwi w trybie ciągłym (z wykorzystaniem czujników PPG lub podobnych).

Wykonawca powinien posiadać co najmniej 3 wyżej wymienione zestawy czujników (lub mieć do nich dostęp w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia). Pozostałe zestawy czujników zostaną dostarczone przez zamawiającego.

Zestaw referencyjny zostanie wykorzystany do określenia zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami biomedycznymi a rzeczywistym poziomem stresu i koncentracji badanej osoby. W szczególności urządzenie EEG zostanie wykorzystane do oszacowania stopnia koncentracji.

Produktem końcowym etapu powinna być dokumentacja stworzona przez wykonawcę, zawierająca zestawienie urządzeń referencyjnych do pomiarów biomedycznych

z uzasadnieniem ich zastosowania do zadania wyznaczania stresu i koncentracji. Wykonawca udostępni również zarejestrowane dane pomiarowe.

- Etap badań – od zakończenia etapu wstępnego do 24.07.2022

Etap badań został podzielony na trzy części: badania wstępne, badania grupy pierwszej

i badania grupy docelowej. Zamawiający zapewni odpowiednią grupę badawczą oraz sprzęt na potrzeby wstępnych i dalszych badań oraz dostęp do docelowego systemu pomiarowego parametrów biomedycznych.  Wszystkie badania będą odbywały się w laboratorium firmy Autocomp Management sp. z o.o.

W części badań wstępnych powinny zostać zebrane dane  z referencyjnego zestawu czujników na wstępnej grupie badawczej, podczas symulacji prostych, wzorcowych sytuacji stresowych. Wyniki pomiarów wykorzystane zostaną do opracowania algorytmu szacującego poziom stresu i koncentracji człowieka. Szacowane wielkości powinny być wyrażone w postaci kilkustopniowej  skali liczbowej. Następnie opracowany zostanie algorytm szacujący poziom stresu na podstawie danych biomedycznych z docelowego zestawu czujników. Celem zastąpienia zestawu referencyjnego nowym zestawem docelowym jest zapewnienie możliwości szacowania poziomu stresu i koncentracji człowieka uczestniczącego w symulacji, w tym będącego w ruchu. W wyniku prac badawczych wybrany zostanie docelowy zestaw czujników, który zapewni szacowanie stresu i koncentracji z dokładnością zbliżoną do zestawu referencyjnego. Zakup docelowego zestawu pomiarowego leży po stronie zamawiającego.

W kolejnej części etapu, tj. podczas badań grupy pierwszej i docelowej, zebrane dane wykorzystane zostaną do zwiększenia dokładności działania algorytmu wyznaczania poziomu stresu/koncentracji.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat formy badań, terminów badań, scenariuszy badawczych i innych kwestii związanych z badaniami zamawiający przekaże wykonawcy do końca trwania etapu wstępnego oraz będzie uzgadniany w czasie trwania Etapu badań.

- Etap wdrożenia – 25.09.2022 – 24.11.2022

W czasie trwania tego etapu Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia w implementacji docelowego algorytmu szacowania poziomu stresu i koncentracji. Wykonana zostanie ostateczna weryfikacja działania algorytmu na symulatorze dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych. Wykonawca wykona także wymagane usprawnienia algorytmu.

Produktem końcowym zamówienia powinien być algorytm do wyznaczania poziomu stresu  i koncentracji w czasie rzeczywistym na podstawie danych z określonego przez zamawiającego zestawu sensorów do pomiarów biomedycznych (docelowego zestawu czujników)

Wymagania ogólne dla algorytmu:

•	Moduły oprogramowania w postaci biblioteki/bibliotek w języku C++,C# lub Python (z wykorzystaniem dodatkowych wymaganych bibliotek).

•	Możliwość parametryzacji algorytmu

•	Algorytm powinien działać synchronicznie dostarczając wynik obliczeń wykonywanych na danych wejściowych (danych z docelowego zestawu czujników) z częstotliwością nie mniejszą niż 1 sekunda.

•	Algorytm powinien szacować poziom stresu/koncentracji w kilkustopniowej dyskretnej skali liczbowej.

Wykonawca powinien również przekazać zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną w zakresie zaprojektowanego oprogramowania wraz z kodem źródłowym oraz instrukcję użytkowania algorytmu.